| To：XX企業股份有限公司 | (41143)郵遞區號台中市太平區XX路xx巷xx號 |
| --- | --- |
| Attention:楊先生 E-mail: | Tel : 886-(04)2278 xxxx |
| From :吳宜臻 2023/05/15 | Subject: ISO 14064-1:2018碳盤查服務方案 |

| 項次 | ISO 14064-1組織碳盤查服務計畫 | 服務日期 |
| --- | --- | --- |
| 01 | - 建置賽澳紐雲端AIoT ISO 14001:2015/14064-1:2018/ISO 50001:2018能源管理系統平台 2. ISO 14001/14064-1/50001: 成立推動小組與設定目標 3. 臺灣2050 淨零排放路徑及策略總說明及XX策略說明 | 2023/5/22 |
| 02 | ISO 14064-1六類溫室氣體排放源鑑別介紹 | 2023/5/24 |
| 03 | 核對初列[工廠布置layout圖]與ERP [資產設備一覽表]一致性與修正 | 2023/5/29 |
| 04 | 制定[設備編碼原則]與[數據編碼原則] 修訂 [各樓層布置圖]及[資產設備一覽表]與編碼原則符合六類排放標準與一致性 | 2023/6/05 |
| 05 | 根據下列要求訂定資料收集權責與任務分派 1. ISO 14001: 5.3 組織之角色 、責任及權限 ISO 50001: 5.3 組織之角色 、責任及權限/6.6 能源數據收集規劃 2.ISO 14064-1: 8.溫室氣體盤查品質管理 | 2023/6/12 |
| 06 | 數據蒐集布局 1. 制定[設備編碼原則]與[數據編碼原則] - 根據下列要求,修訂[資產設備一覽表] - ISO 14064-1六類溫室氣體排放分類 - [設備編碼原則]與[數據編碼原則] | 2023/6/19 |
| 07 | - ISO 14064-1: 5溫室氣體盤查邊界/6.溫室氣體排放與移除之量化/Annex C - 環保署:溫室氣體排放量盤查作業指引 | 2023/6/26 |
| 08 | 介紹環保署: 1. 溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法 - 溫室氣體排放量盤查作業指引,與 - 事業溫室氣體排放量資訊平台:註冊/登錄/資料建立與上傳 - 產品碳足跡資訊網: 註冊/登錄/資料查詢 | 2023/7/3 |
| 09 | 盤查清冊介紹 1. ISO 14064-1: Annex F六類溫室氣體排放報告書格式 - ISO 14064-1: 9溫室氣體報告 - 環保署: 一般產業盤查上傳整合檔.xlsx - 環保署:一般產業盤查上傳整合檔填表說明.xlsx | 2023/7/10 |
| 10 | 根據組織功能建置: 內部網路數位資料蒐集資料夾控管 | 2023/7/17 |

| 項次 | 服務項目 | 服務日期 |
| --- | --- | --- |
| 11 | - ISO 14064-3第三部-溫室氣體聲明之查證與確證附指引之規範 ISO 14001:內部稽核 ISO 50001:內部稽核 - 溫室氣體排放量盤查作業指引(第參篇) - 一、邊界設定 - 二、排放源鑑別 - 三、排放量計算 - 四、數據品質管理 - 訂定實施碳盤查內部稽核計畫與查證與確證要求 | 2023/7/24 |
| 12 | 完成[組織碳盤查報告書]與文件化:組織盤查清冊 | 2023/7/31 |
| 13 | 訂定組織實施碳盤查查證與確證計畫與要求內容查檢表 | 2023/8/7 |
| 14 | 實施碳盤查查證與確證內部稽核 | 2024/1/8 |
| 15 | 實施碳盤查查證與確證內部稽核 | 2024/1/9 |
| 16 | 實施碳盤查查證與確證內部稽核 | 2024/1/10 |
| 17 | 內部稽核總結檢討與改善 | 2024/1/11 |
| 18 | - ISO 14001:管理審查 - ISO 50001:管理審查 - 管理審查總結檢討與改善 | 2024/1/22 |
| 總額 |  | NT270,000 |
| 第二年以後售後服務(平台維護與12/14/15—雲端與視訊服務) |  | NT20,000 |

備註:

- 服務說明

- 計劃到廠服務或視訊上課服務時間為 6小時

- 其餘時間有問題可以透過視訊,Line群組,email或電話詢問

- 計劃到廠服務或視訊上課服務僅介紹授課與管理系統設定,包括:
A. 文件管制

B. 進度管制

C. 服務日誌

實務盤查操作須由XX公司責任單位執行

- [事業溫室氣體排放量資訊平台]登錄與申報

- 列管者強制登錄

  - 盤查須經第三方公證

  - 登錄訊息公開

- 非列管者採自願性登錄

  - 可自願性登錄盤查資訊

  - 登錄訊息可公開或不公開

- 付款
A. 以上報價請開立次月兌現票據，不含5%營業稅。

B. 前款（簽約）：NT$130,000

C. 中期款（文件化與訂定年度計劃行事曆完畢）：NT$130,000

D. 尾款（ [管理審查總結檢討與改善] 完成）：NT$10,000

- 雙方簽訂資訊保密協定

- 附件一: 相關法規與標準

若同意報價，請簽名回傳，謝謝！

敬 祝 商 安！

| XX工業股份有限公司 請簽名： | 賽澳紐企業有限公司 總經理: 楊安遠 日期:2023/5/15 |  |
| --- | --- | --- |

附件一:標準與法規

- ISO 14064-1-2018(CNS14064-1:2021)組織層級溫室氣體排放與移除量化及報告附指引之規範Greenhouse gases — Part 1:Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals

- ISO/TS 14064-3:2018(CNS 14064-3: 2022 )溫室氣體--第3部:溫室氣體之查證與確證附指引之規範 
碳足跡查證技術指引 Greenhouse gases — Part 3:Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements

- 環保署:溫室氣體排放量盤查作業指引

- 環保署:溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法

- 環保署:溫室氣體排放量盤查登錄審查作業指引