| To：XXX實業股份有限公司 | Address: 41280 台中市大里區工業XX路XX號 |
| --- | --- |
| Attention: XXX | E-mail: info@XXXX.com.tw |
| Tel : +886 -4-2491-XXXX | Fax : +886-4-2491-XXXX |
| From :吳宜臻 2023/05/29 | Subject: ISO14064-1/ISO14067輔導 |

| 項次 | 服務項目 | 服務日期 |
| --- | --- | --- |
| 01 | - 建置賽澳紐雲端物聯網 A.ISO 14001:2015/14064-1:2018/ISO 14067:2018及 B.ISO 50001:2018能源管理系統平台 2. 成立推動小組 3. 臺灣2050 淨零排放路徑及策略總說明及毅得策略說明 | 2023/5/22 |
| 02 | ISO 14064-1六類溫室氣體排放源鑑別介紹 | 2023/5/24 |
| 03 | 核對初列[工廠布置layout圖]與ERP [資產設備一覽表]一致性與修正 | 2023/5/29 |
| 04 | 制定[設備編碼原則]與[數據編碼原則] 修訂 [各樓層布置圖]及[資產設備一覽表]與編碼原則符合六類排放標準與一致性 | 2023/6/05 |
| 05 | 根據下列要求訂定資料收集權責與任務分派 1. ISO 14001: 5.3 組織之角色 、責任及權限 ISO 50001: 5.3 組織之角色 、責任及權限/6.6 能源數據收集規劃 2.ISO 14064-1: 8.溫室氣體盤查品質管理 | 2023/6/12 |
| 06 | 數據蒐集布局 1. 制定[設備編碼原則]與[數據編碼原則] - 根據下列要求,修訂[資產設備一覽表] - ISO 14064-1六類溫室氣體排放分類 - [設備編碼原則]與[數據編碼原則] | 2023/6/19 |
| 07 | - ISO 14064-1: 5溫室氣體盤查邊界/6.溫室氣體排放與移除之量化/Annex C - 環保署:溫室氣體排放量盤查作業指引 | 2023/6/26 |
| 08 | 介紹環保署: 1. 溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法 - 溫室氣體排放量盤查作業指引,與 - 事業溫室氣體排放量資訊平台:註冊/登錄/資料建立與上傳 - 產品碳足跡資訊網: 註冊/登錄/資料查詢 | 2023/7/3 |
| 09 | 盤查清冊介紹 1. ISO 14064-1: Annex F六類溫室氣體排放報告書格式 - ISO 14064-1: 9溫室氣體報告 - 環保署: 一般產業盤查上傳整合檔.xlsx - 環保署:一般產業盤查上傳整合檔填表說明.xlsx | 2023/7/10 |

| 10 | 根據組織功能建置: 內部網路數位資料蒐集資料夾控管 | 2023/7/17 |
| --- | --- | --- |
| 11 | - ISO 14064-3第三部-溫室氣體聲明之查證與確證附指引之規範 ISO 14001:內部稽核 ISO 50001:內部稽核 - 溫室氣體排放量盤查作業指引(第參篇) - 一、邊界設定 - 二、排放源鑑別 - 三、排放量計算 - 四、數據品質管理 - 訂定實施碳盤查內部稽核計畫與查證與確證要求 | 2023/7/24 |
| 12 | 完成[組織碳盤查報告書]與文件化:組織盤查清冊 | 2023/7/31 |
| 13 | - ISO 14067:2018 (CNS2021)-溫室氣體-產品碳足跡-量化之要求事項與指導綱要 教育訓練 | 2023/8/14 |
| 14 | - 根據ISO/TS 14027或一項應用CNS14044要求事項之相關持定產業國家（國際）標準制定模具製造PCR。 A. ISO 14024:2018(CNS14024:2019)環境標誌與宣告-第一類別環保標章-原則與程序 B. ISO 14025:2006 (CNS14025:2007)第三類環境宣告-原則與程序 C. ISO 14026-2017 (CNS14026:2022)環境宣告-足跡資訊溝通之原則、要求與指導綱要 D. ISO 14027:2017(CNS14027:2022)環境標誌與宣告---產品類別規則PCR之制定 E. ISO 14040:2006(+A1-2020) (CNS 14040:2021環境管理-生命週期評估-原則與架構 - ISO 14044:2017 (CNS14044:2008/Amd 2021環境管理-生命週期評估-要求事項與指導綱要) - ISO_TS 14048-2002 (CNS14048:2008 環境管理-生命週期評估-數據文件化格式) | 2023/8/21 |
| 15 | 環保署要求 A.環保署產品碳足跡管理要點 B.產品與服務碳足跡查證技術指引 C. 產品與服務碳足跡計算指引 D. 引用我國第三類環境宣告產品類別規則申請碳標籤之要求文 E. 碳足跡數據品質評估手冊 F.碳足跡產品類別規則訂定、引用及修訂 指引. G.碳足跡產品類別規則範本 H.製作模具PCR類別規則範本 | 2023/8/22 |
| 16 | 3.1由貨物上游運輸與配送產生之排放(分配原則) | 2023/8/23 |
| 17 | 3.2由貨物下游運輸與配送產生之排放(分配原則) |  |

| 項次 | 服務項目 | 服務日期 |
| --- | --- | --- |
| 18 | 3.3員工通勤產生之排放(分配原則) | 2023/8/24 |
| 19 | 3.4由輸運客戶與訪客產生之排放(分配原則) |  |
| 20 | 3.5由業務旅運產生的排放(分配原則) |  |
| 21 | 4.1由採購的貨物產生之排放(分配原則) | 2023/8/28 |
| 22 | 4.2資本財產生之排放(分配原則) |  |
| 23 | 4.3由處置固體與液體廢棄物產生之排放(分配原則) |  |
| 24 | 4.4由資產使用產生之排放(分配原則) |  |
| 25 | 4.5未規定於上述細分類中，由服務使用產生之排放(分配原則) |  |
| 26 | 5.1由產品使用階段產生之排放或移除(分配原則) | 2023/9/4 |
| 27 | 5.2由下游承租的資產產生之排放(分配原則) |  |
| 28 | 5.4由投資產生之排放(分配原則) |  |
| 29 | 類別六由其他來源產生的間接溫室氣體排放(分配原則) |  |
| 30 | 法國標準協會afnor驗證ISO 14001環境管理系統 | 2023/9/5 |
| 31 | 計算典型釘槍A與B型號CFP | 2023/9/12 |
| 32 | 完成[釘槍A與B型號CFP碳足跡研究報告] | 2023/9/19 |
| 33 | 1.ISO 14064-3第三部-溫室氣體聲明之查證與確證附指引之規範 2.產品與服務碳足跡查證技術指引 3.訂定實施碳足跡內部稽核計畫與碳足跡查證與確證要求 | 2023/9/25 |
| 34 | 訂定組織實施碳足跡盤查查證與確證計畫與要求內容查檢表 | 2023/9/26 |
| 35 | 實施GHG組織型碳盤查與CFP碳足跡查證與確證內部稽核 | 2024/1 |
| 36 | 實施GHG組織型碳盤查與CFP碳足跡查證與確證內部稽核 | 2024/1 |
| 37 | 實施GHG組織型碳盤查與CFP碳足跡查證與確證內部稽核 | 2024/1 |
| 38 | 內部稽核總結檢討與改善 | 2024/1 |
| 39 | - ISO9001/ISO 14001/ ISO 50001:管理審查 - 管理審查總結檢討與改善 | 2024/2 |
| 總額 |  | NT500,000 |

備註:

- 服務說明

A. 物聯網服務平台控管,包括: 文件管制/進度管制/服務日誌

B. 到廠服務原則為 6小時,計畫日期或內容為大略規劃(視執行狀況可協調)

C. 實務盤查操作須由XXX公司責任單位執行
D.有問題可以透過視訊,Line群組,email或電話詢問

- [產品碳足跡資訊網平台]/ [事業溫室氣體排放量資訊平台]登錄與申報

- 非列管者採自願性登錄

- 付款
A. 以上報價請開立次月兌現票據，不含5%營業稅。

B. 前款（簽約）：NT$250,000

C. 中期款（文件化與訂定年度計劃行事曆完畢）：NT$220,000

D. 尾款（ [管理審查總結檢討與改善] 完成）：NT$30,000

- 雙方簽訂資訊保密協定

- 附件一: 相關法規與標準

若同意報價，請簽名回傳，謝謝！

敬 祝 商 安！

| XXX實業股份有限公司 請簽名： | 賽澳紐企業有限公司 總經理: 楊安遠 日期:2023/5/29 |  |
| --- | --- | --- |

附件一: 法規與標準

- ISO 14024:2018 (CNS14024:2019):Type I 文件審查環保標章與宣告

- ISO 14025: 2006(CNS 14025: 2007)----台灣環保署第三類標籤環境宣告-原則與程序 
我國第三類環境宣告產品類別規則申請碳標籤之要求文件

- ISO 14026: 2017(CNS 14025: 2022)----環境標誌與宣告---足跡資訊溝通之原則、要求事項及指導綱要行政院環保署特規劃建置碳足跡排放係數審查作業流程

- ISO 14027: 2017(CNS 14027: 2022)----環境標誌與宣告---產品類別規則之制定 
A. 碳足跡產品類別規則範本
B. 碳足跡產品類別規則訂定、引用及修訂指引

- ISO 14040: 2008/Adm.1:2021(CNS 14040 :2021)生命週期評估-原則與架構

- ISO 14044: :2006/Amd 2:2020(CNS 14044 :2008/Amd.1:2021)生命週期評估-要求事項與指導綱要 
A. 碳足跡數據品質評估 
B. Annex 1 碳足跡數據文件化
C. Annex 2 碳足跡數據品質指標等級評核

- ISO_TS 14048-2002 (CNS14048:2008)碳足跡數據品質評估手冊

- ISO 14064-1-2018(CNS14064-1:2021)組織層級溫室氣體排放與移除量化及報告附指引之規範Greenhouse gases — Part 1:Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals
A.環保署:溫室氣體排放量盤查作業指引
B.環保署:溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法
C.環保署:溫室氣體排放量盤查登錄審查作業指引

- ISO/TS 14067:2018(CNS 14067: 2021)溫室氣體-產品碳足跡-量化之要求事項與指導綱要 
A.行政院環保署產品碳足跡管理要點 
B. 產品與服務碳足跡計算指引

- ISO/TS 14064-3:2018(CNS 14064-3: 2022 )溫室氣體--第3部:溫室氣體之查證與確證附指引之規範 
碳足跡查證技術指引 Greenhouse gases — Part 3:Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements

- ISO/TS 14071:2014關鍵性審查Environmental management — Life cycle assessment — Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006